## Feuil1
CDT | Projet | Etat | Nom/BTS/NRA | Etat FM (BTS) | Presta | Création | T0 aiguillage | Fin étude | Plan piquetage | Plan d'aiguillage | Plan tirage | QUEST | RAC | TFX | APD GC | DOE GC | DOE IMM | NETGEO | Prérequis | Commentaire
A. Rouillon | BTS | T0 validé | 51454_015_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | [11 empty] | Attente TVX
A. Rouillon | BTS | T0 validé | 51454_059_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | [9 empty] | 2021-04-28
A. MESSAOUDI | BTS | Attente prise en charge | 77201_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-01-27 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | [9 empty] | 2021-06-10
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77305_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-05
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77394_001_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | [11 empty] | TFX à déposer après changement de statut sur DOC GC
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77491_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | [11 empty] | Attente validation facture
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77491_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-21 |  |  | 2021-04-19 | [8 empty] | TFX à déposer après changement de statut sur DOC GC
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78015_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-04-21
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78043_007_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 2020-07-01
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78043_008_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-06-26 |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | 2021-05-27
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78107_002_03 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-02-02 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-19
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78118_003_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 2020-07-02 |  |  | 2021-03-16
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78133_004_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 2020-05-18
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78164_004_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-12-17 | 2021-02-08 |  | 2021-04-27
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78172_001_26 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-10
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78242_005_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [11 empty] | Attente retour terrain
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78291_002_12 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-04-13 |  | 2021-03-11 | 2021-04-21
L. Hachid | BTS | T0 validé | 78418_005_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 2020-01-28
L. Hachid | BTS | T0 validé | 78423_009_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2019-12-02 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-03-16
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78455_007_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-06-26
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78490_010_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | [11 empty] | QPE fait
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78624_003_11 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | [11 empty] | calcul de charges à refaire
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78640_012_01 | Abandonné | Sebastien GELSI | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-03
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78642_002_08 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-02 |  |  |  |  | 2021-05-28
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 91689_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-17 | [9 empty] | 2021-01-15
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94003_002_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | [11 empty] | en attente d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94004_008_06 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 2020-01-16
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94021_015_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2019-12-30
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94028_024_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | STANDBY | [9 empty] | Attente retour Seb
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94028_027_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-23 | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-03-30 | 2021-05-18
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94033_021_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | [5 empty] | 2021-02-18
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94034_008_03 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | [11 empty] | Attente fin de travaux VTL
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94037_004_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | STAND BY
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94042_004_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94044_001_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-10-19 | [13 empty] | Attente facturation
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94059_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-04 | [9 empty] | 2021-01-15
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94065_004_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2021-01-22
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94067_005_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | [11 empty] | en attente d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_013_12 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-12
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_014_05 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_020_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_024_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | [11 empty] | en attente d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_025_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 2019-04-17
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94069_010_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [11 empty] | Demande d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94071_007_27 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  | 2020-12-11 | 2021-11-25 |  | 2021-01-26
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_009_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-02-28 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-10 | [7 empty] | TFX réalisée en attente du DOC GC
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_014_03 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2021-02-16 | [6 empty] | TFX validée
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_016_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-01-13 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | [5 empty] | 2021-02-01 | [5 empty] | TFX validée
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94076_018_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-26
C. SIMPLOT | BTS | T0 validé | 94079_002_10 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-04-01
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94080_014_26 | Ready | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 0000-00-00
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95052_002_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  | 2021-03-18 |  |  |  |  | NET GEO Validé
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95078_001_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-11-10 | 2020-11-15 | 2020-11-18 |  | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-11 |  | 2021-04-23 |  |  |  | 2021-06-08
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95166_001_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 2020-12-29 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 |  | 2021-04-07 | [5 empty] | NET GEO à réctifier
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95199_007_02 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-01-23 | 2020-02-08 | 0000-00-00 | [11 empty] | 1 ch à percuter, Comment faire pour la TFX?
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95218_003_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-10-29 | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 15/01=> 21/01 | [9 empty] | attente aiguillage
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95277_008_11 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 2019-09-10
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95328_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-04-20 | a réaliser (Seb) | 2021-06-04 |  | NET GEO Validé
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95370_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95428_007_04 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | STAND BY
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95436_001_02 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 2020-05-05 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-03-15 | [5 empty] | NET GEO Validé
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95459_002_01 | Ready | Sebastien GELSI | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  |  | 2021-02-04 |  | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-12-01 |  | a réaliser (Seb) |  |  | Attente validaion TFX pour NET GEO
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95487_005_10 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-02-01 |  | 2021-03-11 | 2021-03-24
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95500_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | [11 empty] | Envoi photos reparation
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95504_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | [8 empty] | a réaliser (Seb) |  |  | attente retour géometre pour le doe gc
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | CH-ST-CHEV0100 |  | Sebastien GELSI | 2019-02-28 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | [11 empty] | Voir avec Amine
M. DONOT | CDD | T0 validé | CLE95 |  | Sebastien GELSI | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | [6 empty] | 2021-03-08 | 2021-05-31 | CDD |  |  | NET GEO à réaliser
M. DONOT | INT | T0 validé | CRJ95-HAZ95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-06 | 2020-11-28 | 2020-11-30
M. DONOT | INT | T0 validé | HAZ95-BSY95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-15 | [5 empty] | 2021-02-01 | [5 empty] | des chambres à ajouter sur le snake définitif (comment faire?) Recréation de la commande
A. MESSAOUDI | INT | Attente prise en charge | MEU77-CHA77 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | [9 empty] | 2021-06-09
A. MESSAOUDI | INT | Attente prise en charge | NAG77-GRN77 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-03-26 | 2018-04-03
M. DONOT | CDD | T0 validé | NEU95 |  | Sebastien GELSI | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | [6 empty] | 2021-01-20 |  |  |  |  | APD Gcmodifié 09-03 Attente retour mairie
A. BEN MOHAMED | INT | T0 validé | POP_JOINVILLE-BSB94 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-12-03
R. SERVY | INT | T0 validé | SAT78-MTG95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-29 | 2020-06-17 | 2020-06-22
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-BLDY0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 2019-03-25
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-BLER0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-02 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | [9 empty] | 2021-04-27
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-HERM0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-23 | 2019-03-29 | 2019-03-29
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-PROV0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-08
94046_012_19
|  |  | 95306_013_03 | [6 empty] | 2021-06-21
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78640_011_02 | Ok pour construire | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-22 | 2021-06-30
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94033_019_01 | En cours M3 | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-17 | 2021-06-30
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78618_001_04 | Ok pour construire | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-16 | 2021-06-30
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-VINY |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-07 | 2021-06-07
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-VAGJ |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-07 | 2021-06-07
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-CORV |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-07 | 2021-06-07
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-ARTH |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-06-07 | 2021-06-07
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-BEAO |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-05-11 | 2021-05-16
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-MESO |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-10
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-MAGV |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-10
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-LUZA |  | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-10
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94055_004_09 | Ok pour construire | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-04-29 | 2021-05-06
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94075_006_04 | Ok pour construire | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-04-29 | 2021-05-05
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78108_002_08 | Ok pour construire | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-03-25 | 2021-03-29
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78171_003_02 | Travaux en cours | Maneo | Sebastien GELSI | 2021-03-24 | 2021-03-26