## export_projets
CDT | Projet | Etat | Nom/BTS/NRA | Etat FM (BTS) | Presta | Création | T0 aiguillage | Fin étude | Plan piquetage | Plan d'aiguillage | Plan tirage | QUEST | RAC | TFX | APD GC | DOE GC | DOE IMM | NETGEO | Prérequis | Commentaire
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04019_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04039_007_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  | 2021-05-17 | [9 empty] | attente retour philippe pour la partie pleine terre,
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04102_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  |  |  | 2021-03-10
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 04173_002_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04200_001_02 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  |  |  | 2021-02-10
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04205_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |  |  |  |  | 2021-03-26 |  |  |  | 2021-02-09
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04226_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-11
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04230_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | [8 empty] | 2021-02-19 | 2021-03-04
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05023_004_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-08 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [8 empty] | 2020-06-04 | 2021-03-03
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05046_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | [11 empty] | attente d'attachement
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05058_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-23 | [11 empty] | attente reprise travaux par PP
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05061_012_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05061_006_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-24 |  | 2021-04-13
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05061_013_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | [6 empty] | 2021-04-05
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05119_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | [11 empty] | attente reprise travaux par PP
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05121_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-11
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05162_001_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-15
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06006_004_05 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 2021-03-09
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06023_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-10-24 |  |  |  |  | 2021-03-18
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06023_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0000-00-00 | 2021-03-11
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06023_003_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0000-00-00 | [11 empty] | Attente retour philippe pour les ptx
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06029_002_06 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06029_044_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-04-22 | 2020-04-26 | 2020-04-28 |  |  |  | 2021-03-02
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06032_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-01
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06041_001_01 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06062_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-26
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06064_005_02 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | [10 empty] | SYNO+PIT | pas de syno - Attente retour Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06067_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-08
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06067_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-08
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_007_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-04-30
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_010_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | [11 empty] | Questionnaire fait
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_015_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-10-24 |  | STANDBY | [10 empty] | Réalisé
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_020_03 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  | 2021-03-12 |  | 2021-05-25
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06079_005_06 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-12-31 | 2019-01-02 | 2019-01-04 | [5 empty] | 2021-05-27 | [5 empty] | Commande annulée sur DOC GC
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06083_015_03 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 |  |  |  | 2021-03-26 |  | 2021-05-25 | [6 empty] | en cours de traitement
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06084_006_01 | Abandonné | Philippe PHILIS | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 2020-05-20
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06085_015_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-10 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | [9 empty] | 2021-03-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 2019-04-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_008_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 2021-02-26
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_021_10 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | [9 empty] | 2021-03-10
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_043_05 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-24 |  |  |  | 2021-03-24
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_070_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_096_03 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  | STANDBY | [8 empty] | SYNO+PIT
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_126_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [10 empty] | SYNO | Pas de syno - Attente retour Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_146_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-05-21
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_150_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  | 2021-04-13 |  | 2021-04-15 | [5 empty] | Pas de syno - Attente retour Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06089_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 2019-04-03 | [11 empty] | Conduites cassée pour TFX / Projet Aérien Travaux en cours | à réaliser
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06095_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-10 | 2018-07-16 | 2018-07-16
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06104_002_02 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | [11 empty] | Pas de syno - Attente retour Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06105_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-09
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06112_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-03-08 | [10 empty] | Pas de syno - Attente retour Philippe PMV
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06120_002_01 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | [11 empty] | 2eme version rac 22/04
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06138_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-09-03
L. BISCROMA | BTS | Attente prise en charge | 06149_002_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-02-01 |  | Attente prise en charge
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06149_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06149_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06149_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 2018-08-29
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06151_003_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-08 | 2021-03-09
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06155_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 2019-03-27 | [11 empty] | Pas de syno - Attente retour Philippe PA V2 envoyé le 26/02
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06155_006_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | [11 empty] | Pas de syno - Attente retour Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06159_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-03-22 | [10 empty] | Piquetage en cours - Attente retour Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06159_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | Abandonné
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13005_009_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-05 | [11 empty] | le projet n'exite pas sur dog gc
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13009_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | [11 empty] | commande annulée
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13015_006_01 | Intégré | Jean Claude Meru | 2018-05-17 | 2018-06-17 | 2018-06-20
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13032_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 2020-12-30 |  |  |  | 2021-03-15 | [7 empty] | Piquetage terminé - Attente GO Philippe
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13050_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-03-11
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13050_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-04-05 | 2021-04-05
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13076_002_08 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | [11 empty] | Manque détail tirage
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13080_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | [11 empty] | Attente GO Philippe
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13080_003_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  | 2021-01-22 |  | 2021-03-15 | [7 empty] | Attente GO Philippe
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13086_004_01 | Intégré | Jean Claude Meru | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-03-20
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13091_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  | 2021-03-16
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13091_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2021-04-07
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13091_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  |  |  |  | 2021-02-04
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13111_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-12 | [6 empty] | Piquetage en cours - Attente retour Philippe
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_011_05 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-28
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_016_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 2021-03-16
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_016_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 2021-03-16
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_018_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [11 empty] | attente validation TFX pour réaliser le NET GEO
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_002_06 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_008_01 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_009_01 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_010_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13206_017_01 | En cours M3 | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-31 | 2021-03-31
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13206_017_01 | En cours M3 | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-31 | 2021-03-31
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13207_016_01 | Proche OK M3 | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 2021-05-03
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13207_016_01 | Proche OK M3 | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 2021-05-03
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13209_016_05 | Abandonné | Philippe PHILIS | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | STANDBY
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13209_024_01 | Abandonné | Philippe PHILIS | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | STANDBY
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13210_021_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13211_001_08 | En cours M3 | Philippe PHILIS | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  |  |  | 2021-03-31 | [7 empty] | Attente GO Philippe
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13211_006_07 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | 2020-12-22 |  | 2021-02-04 |  | 2021-03-02 |  |  | 2021-03-22
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13212_023_01 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | [11 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_003_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_005_02 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | [9 empty] | 2021-03-03 |  | PAYE
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_021_01 | Intégré | Philippe PHILIS |  | 2018-02-19 | 2018-02-21
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_024_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | [9 empty] | A REALISER |  | PAYE Manque détail tirage pour NET GEO
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A006_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-24
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A006_008_01 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | [5 empty] | 2021-02-08 | [5 empty] | attente validation TFX pour réaliser le NET GEO
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A040_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A041_007_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-26
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A085_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-27 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | [5 empty] | 2021-02-09 | [5 empty] | attente validation TFX pour réaliser le NET GEO
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A114_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-16
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A127_002_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A130_003_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | [5 empty] | 2021-02-08 | [5 empty] | attente validation TFX pour réaliser le NET GEO
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A247_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | [11 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A247_011_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2018-01-10 | [11 empty] | chambre non repertoriées
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A247_013_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-20
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A269_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | [11 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B029_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | [11 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | Attente prise en charge | 2B033_006_03 | Ready | Philippe PHILIS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | 2021-03-09
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B033_013_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-24 |  | 2021-03-09
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B033_019_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-24 | 2017-12-15 | 2017-12-15
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B034_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B034_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B037_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | [11 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B043_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | [11 empty] | Attente DOC GC
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B050_006_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 2021-03-04 | [9 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B074_001_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-22
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B148_003_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | [11 empty] | Attente GO Philippe
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B152_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B223_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | [9 empty] | A REALISER
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B298_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-16
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B342_004_02 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-08-27 |  | STANDBY
A. Rouillon | BTS | T0 validé | 51454_015_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-04
A. Rouillon | BTS | T0 validé | 51454_059_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02
A. MESSAOUDI | BTS | Attente prise en charge | 77096_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-07-09 | 2018-07-11
A. MESSAOUDI | BTS | Attente prise en charge | 77201_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-01-27 | 2018-04-09 | 2018-04-26
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77305_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-05
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77394_001_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77491_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2019-02-11 | 2019-02-12
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77491_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-21
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78015_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  |  |  | 2021-01-06 | [7 empty] | Attente validation RAC ( mail envoyé le 19/02)
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78043_007_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 2020-07-01
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78043_008_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-06-26
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78107_002_03 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2021-02-02 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-19
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78118_003_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 2020-07-02 |  |  | 2021-03-16
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78133_004_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 2020-05-18
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78164_004_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 2020-12-17 | 2021-02-08 |  | 2021-03-26 | [6 empty] | Attente validation RAC
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78172_001_26 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-10
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78172_011_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-08-06 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 15-01 =>19 | [6 empty] | A REALISER
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78242_005_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 2020-06-19
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78291_002_12 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-26 |  | 2021-03-11
L. Hachid | BTS | T0 validé | 78418_005_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 2020-01-28
L. Hachid | BTS | T0 validé | 78423_008_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2019-09-19 | 2019-10-15 | 2019-10-15
L. Hachid | BTS | T0 validé | 78423_009_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2019-12-02 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | 2021-03-16
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78423_011_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-03-03 | 2020-03-18 | 2020-03-18
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78423_012_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-05-21 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-02-10 | [5 empty] | tfx validée
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78455_007_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-06-26
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78490_010_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | [11 empty] | QPE fait
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78624_003_11 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | [11 empty] | Aérien
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78640_012_01 | Abandonné | Sebastien GELSI | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-03
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78642_002_08 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-02
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83009_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | [9 empty] | 2021-03-10
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83018_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83023_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | [11 empty] | Attente GO Philippe
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83025_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83033_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-29
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83034_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-18
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83034_006_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | [5 empty] | 25/02
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83047_009_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-03 |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-17
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83047_011_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | [5 empty] | 2021-02-17
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83048_006_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83050_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83053_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | [11 empty] | Attente GO Philippe
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83061_016_08 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83062_002_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83062_004_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-12
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83069_009_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83069_025_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83069_028_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | [9 empty] | 2021-03-29
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83070_012_01 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | [9 empty] | A REALISER |  | Manque détail tirage
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83081_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-14 | 2018-01-02 | 2018-01-04
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83082_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83101_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-14 | 2018-02-19 | 2018-02-22
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83107_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83107_014_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83108_003_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-12
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83112_010_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_002_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2021-03-02
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_006_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | [9 empty] | 2021-05-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_013_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_016_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83119_011_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-15 |  |  |  | 2021-05-21
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83124_002_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-13
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83129_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2021-02-04
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83129_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-28
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83129_008_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2021-05-17
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83131_002_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-06 |  | STANDBY
Y. PARRA | BTS | Attente prise en charge | 83137_009_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | [9 empty] | 2021-04-14
Y. PARRA | BTS | Attente prise en charge | 83137_011_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-11 | [9 empty] | 2021-02-23
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83137_032_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2020-12-11 |  | 2020-12-21 |  |  | 2021-05-18 | [6 empty] | Travaux en cours (syno)
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83144_013_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-10-16 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | [5 empty] | 2021-02-15 |  |  | 2020-12-19 | A REALISER |  | Manque détail tirage
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83149_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-25 |  | 2021-03-15
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84008_001_03 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-24 |  | 2021-03-11 |  |  |  |  | 2021-11-27
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84020_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | [11 empty] | Attente attachement
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84031_007_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | [5 empty] | 2021-05-25 | 2021-01-19 | 2021-03-09
1 | BTS | T0 validé | 84031_012_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | [8 empty] | 2021-01-22
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84047_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-12-11 | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | 2020-12-24 |  | 2021-03-11
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84069_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 2020-07-10 |  |  |  | 2021-03-09
F. Lozano | BTS | Attente prise en charge | 84070_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-12
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84089_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-05
F. Lozano | BTS | Attente prise en charge | 84147_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  |  |  | 2021-01-19 | [7 empty] | Attente retour phillipe FOA
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 91689_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-17 | [9 empty] | 2021-01-15
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94003_002_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | [11 empty] | en attente d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94003_007_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-25
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94003_008_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-03-22 | 2019-03-27 | 2019-03-27
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94004_008_06 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 2020-01-16
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94017_024_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2018-11-22 | 2018-11-28 | 2018-11-28
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94018_002_13 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 2019-01-21
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94018_012_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 2019-02-25
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94019_007_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-01-17 | 2019-02-04 | 2019-02-04
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94021_015_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | [8 empty] | A REALISER
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94028_024_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | STANDBY | [9 empty] | Attente retour Seb
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94028_027_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | 2020-12-23 | 2021-01-22 |  |  | 2021-02-18 |  | 2021-03-30 | A REALISER |  |  | Attente mesure
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94033_021_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | [5 empty] | 2021-02-18 |  |  | A REALISER
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94034_004_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2018-09-27 | 2018-10-05 | 2018-10-09
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94034_008_03 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | [11 empty] | Attente fin de travaux VTL
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94037_004_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | STAND BY
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94042_003_08 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-17
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94042_004_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94043_011_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2018-11-26
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94044_001_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-10-19 | [13 empty] | Attente facturation
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94052_009_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 2018-11-30
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94054_006_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | [11 empty] | Attente facturation
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94059_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-04 | [9 empty] | 2021-01-15
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94065_004_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2021-01-22
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94067_005_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | [11 empty] | en attente d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_013_12 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-12
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_014_05 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_015_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 0000-00-00
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_020_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_024_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | [11 empty] | en attente d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_025_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 2019-04-17
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94069_010_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [11 empty] | Demande d'attachement
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94071_007_27 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  | 2020-12-11 | 2021-11-25 |  | 2021-01-26 | [6 empty] | Attente photos tubage S07
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_009_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-02-28 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 2021-02-08 |  | 2021-02-10 | [7 empty] | TFX réalisée en attente du DOC GC
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_010_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-13 | 2019-02-24 | 2019-02-26
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_011_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-28
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_014_03 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2021-02-16 | [6 empty] | TFX validée
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_016_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-01-13 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | [5 empty] | 2021-02-01 | [5 empty] | Attente validation TFX
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94075_005_10 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-01-29
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94076_018_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-26
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94078_010_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 2018-11-30
C. SIMPLOT | BTS | T0 validé | 94079_002_10 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-04-01
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94079_009_01 | Ready | Sebastien GELSI | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-03-28
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94080_014_26 | Ready | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 0000-00-00
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95052_002_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  | 2021-03-11 |  |  |  | 2021-03-18
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95078_001_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-11-10 | 2020-11-15 | 2020-11-18 |  | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | [7 empty] | attente de changenment de statut sur DOG GC
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95166_001_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 2020-12-29 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 |  | 2021-04-07
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95199_007_02 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-01-23 | 2020-02-08 | 0000-00-00 | [11 empty] | 1 ch à percuter, Comment faire pour la TFX? (Attente retour Seb)
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95218_003_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-10-29 | 2020-10-31 | 2020-11-02 |  | 15/01=> 21/01 | [9 empty] | attente aiguillage
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95277_008_11 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | [9 empty] | 2021-03-19 |  | NET GEO à corriger
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95328_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | [5 empty] | 2021-02-25 |  |  | a réaliser (Seb) |  |  | doe imm & mesure (seb) "Géométrie" sur les shapes
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95370_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95428_007_04 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | STAND BY
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95436_001_02 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 2020-05-05 |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-03-15 |  |  | a réaliser (Seb)
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95459_002_01 | Ready | Sebastien GELSI | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-09 |  |  | 2021-02-04 |  | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-12-01
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95487_005_10 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-02-01 |  | 2021-03-11 | 2021-03-24
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95500_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | [11 empty] | attente bon de commande free pour réparation antenne
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95504_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2020-01-07 | [8 empty] | a réaliser (Seb) |  |  | attente retour géometre pour le doe gc
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | ALA2A |  | Philippe PHILIS | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | [7 empty] | 2021-04-05
Y. PARRA | CDD | T0 validé | ANN04 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | ANV2B |  | Philippe PHILIS | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-28
Y. PARRA | CDD | T0 validé | ARG05 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12
I. Meharek | INT | T0 validé | ARL13-ACR13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-11 | 2021-02-11 | 2021-02-15 |  | 2021-01-20
F. Lozano | CDD | T0 validé | AX113 |  | Philippe PHILIS | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-23
Y. PARRA | CDD | T0 validé | BAR04 |  | Philippe PHILIS | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | BLI06 |  | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2018-01-10
F. Lozano | CDD | T0 validé | BNX84 |  | Philippe PHILIS | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-09
I. Meharek | INT | T0 validé | BOB13-LUY13 | Intégré | Jean Claude Meru | 2018-05-17 | 2018-06-18 | 2018-06-26
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | BOC2A |  | Philippe PHILIS | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-06
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | BOU06 |  | Philippe PHILIS | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-18
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | BRE06 |  | Philippe PHILIS | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21
L. BISCROMA | BO | T0 validé | C5A2A |  | Philippe PHILIS | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17
F. Lozano | CDD | T0 validé | CAA13 |  | Philippe PHILIS | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-11
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CAB06 |  | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2018-01-10
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CAL2B |  | Philippe PHILIS | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-05
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CAS06 |  | Philippe PHILIS | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-04
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CAU2A |  | Philippe PHILIS | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  | 2020-12-20
F. Lozano | INT | T0 validé | CAV84-PLO13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-12-01 |  | 2020-12-10
F. Lozano | INT | T0 validé | CAV84-VIG84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-08 |  | 2020-12-11 |  | 2021-03-31
Y. PARRA | CDD | T0 validé | CGE05 |  | Philippe PHILIS | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 2018-01-17
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | CH-ST-CHEV0100 |  | Sebastien GELSI | 2019-02-28 | 2019-03-11 | 2019-03-12
M. DONOT | CDD | T0 validé | CLE95 |  | Sebastien GELSI | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | [6 empty] | 2021-03-08 |  | CDD |  |  | Attente attachement
Y. PARRA | CDD | T0 validé | CNJ83 |  | Philippe PHILIS | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CNT06 |  | Philippe PHILIS | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 2018-05-30
M. DONOT | INT | T0 validé | CRJ95-HAZ95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-06 | 2020-11-28 | 2020-11-30
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CVO2A |  | Philippe PHILIS | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29
L. BISCROMA | INT | T0 validé | CVO2A-SUD2A |  | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2018-01-11
Y. PARRA | GC | T0 validé | Dévoiement CDD SCY83 |  | Philippe PHILIS | 2019-11-12
Y. PARRA | CDD | T0 validé | ESP05 |  | Philippe PHILIS | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | ETI06 |  | Philippe PHILIS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08
Y. PARRA | CDD | T0 validé | EVX04 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | FIG2A |  | Philippe PHILIS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-15
Y. PARRA | INT | T0 validé | FLA83-P9U83 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | [9 empty] | 2021-04-20
L. BISCROMA | BO | T0 validé | FOL2B |  | Philippe PHILIS | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | FON06 |  | Philippe PHILIS | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-11-23
F. Lozano | INT | T0 validé | GAD84-SAA84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-06-06
L. BISCROMA | INT | T0 validé | GAT06-CRS06 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-17 |  | 2021-03-25
L. BISCROMA | INT | T0 validé | GAT06-CRS06 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-17
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | GC 94004_006_08 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-05-02
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | GRE06 |  | Philippe PHILIS | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | [6 empty] | 2021-03-18
Y. PARRA | CDD | T0 validé | GUI05 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12
Y. PARRA | BO | Attente prise en charge | H3V04 |  | Philippe PHILIS | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24
L. BISCROMA | BO | T0 validé | HAA2B |  | Philippe PHILIS | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30
M. DONOT | INT | T0 validé | HAZ95-BSY95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-15 | [5 empty] | 2021-02-01 | [5 empty] | des chambres à ajouter sur le snake définitif (comment faire?) Attente retour Seb pour annulation de commande
L. BISCROMA | BO | T0 validé | HRO06 |  | Philippe PHILIS | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-10
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | HSU06 |  | Philippe PHILIS | 2020-07-30 | 2020-08-03 | 2020-08-05
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | ISO06 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | [6 empty] | 2021-03-30
Y. PARRA | CDD | T0 validé | LAE04 |  | Philippe PHILIS | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17
Y. PARRA | CDD | T0 validé | LAG05 |  | Philippe PHILIS | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | LAN06 |  | Philippe PHILIS | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21
Y. PARRA | CDD | T0 validé | LEB04 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22
Y. PARRA | CDD | T0 validé | LEL04 |  | Philippe PHILIS | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23
Y. PARRA | INT | T0 validé | LLA83-CVE83 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-17 | [11 empty] | à déposer cette semaine
Y. PARRA | INT | T0 validé | LLV83-MOF83 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13
Y. PARRA | CDD | T0 validé | LRE83 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | LRM06 |  | Philippe PHILIS | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-18
F. Lozano | CDD | T0 validé | LUM13 |  | Philippe PHILIS | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-18
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | LUR2B |  | Philippe PHILIS | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-28
F. Lozano | CDD | T0 validé | MEN84 |  | Philippe PHILIS | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 2021-01-06
A. MESSAOUDI | INT | Attente prise en charge | MEU77-CHA77 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | [11 empty] | Retour NET GEO à refaire
F. Lozano | CDD | T0 validé | MFV84 |  | Philippe PHILIS | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-05
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | MIO2B |  | Philippe PHILIS | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 2019-06-19
Y. PARRA | CDD | T0 validé | MOF83 |  | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2018-01-10
Montjay
I. Meharek | CDD | T0 validé | MPE13 |  | Jean Claude Meru | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-05-21
F. Lozano | INT | T0 validé | MPE13-POP_MARSEILLE | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | [5 empty] | ? |  |  |  | ? |  | projet n'existe pas sur doc gc
A. MESSAOUDI | INT | Attente prise en charge | NAG77-GRN77 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-03-26 | 2018-04-03
M. DONOT | CDD | T0 validé | NEU95 |  | Sebastien GELSI | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | [6 empty] | 2021-01-20 |  |  |  |  | APD Gcmodifié 09-03 Attente retour mairie
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | NIC06 |  | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2018-01-10
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-004 |  | Philippe PHILIS | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [10 empty] | SHAPES SICTIAM
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-005 |  | Philippe PHILIS | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-04
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-007 |  | Philippe PHILIS | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-04
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-010 |  | Philippe PHILIS | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2019-11-07
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-016 |  | Philippe PHILIS | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-30
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-021 |  | Philippe PHILIS | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | [10 empty] | commande annulée
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-026 |  | Philippe PHILIS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 |  | 2020-12-22
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-027 |  | Philippe PHILIS | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  |  | 2020-11-30 | [6 empty] | SHAPES SICTIAM
Y. PARRA | CDD | T0 validé | OLL83 |  | Philippe PHILIS | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26
F. Lozano | CDD | T0 validé | P2T84 |  | Philippe PHILIS | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | P7G2A |  | Philippe PHILIS | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-09
Y. PARRA | CDD | T0 validé | P9U83 |  | Philippe PHILIS | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-03
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PAT2B |  | Philippe PHILIS | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-02
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PCR06 |  | Philippe PHILIS | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 2018-01-17
F. Lozano | INT | T0 validé | PET84-TDA84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 2018-06-12 | [6 empty] | SO | SO | SO |  |  | à déposer cette semaine
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PEY06 |  | Philippe PHILIS | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-03
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PIT2B |  | Philippe PHILIS | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-22
A. BEN MOHAMED | INT | T0 validé | POM94-NSG93 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-08-03
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PON06 |  | Philippe PHILIS | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-16
I. Meharek | INT | T0 validé | POP_AIX-AX113 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16
I. Meharek | INT | T0 validé | POP_AIX-AX213 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 2020-06-19
A. BEN MOHAMED | INT | T0 validé | POP_JOINVILLE-BSB94 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-12-03
F. Lozano | INT | T0 validé | POP_MARSEILLE-GAR13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | [5 empty] | A REALISER | SO | SO | SO |  |  | projet n'existe pas sur DOC GC
F. Lozano | INT | T0 validé | POP_MARSEILLE-SAN13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | [5 empty] | A REALISER | SO | SO | SO |  |  | projet n'existe pas sur DOC GC
F. Lozano | INT | T0 validé | POP_MARSEILLE-SJU13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-21 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | [6 empty] | SO | SO | SO
Y. PARRA | CDD | T0 validé | PRA04 |  | Philippe PHILIS | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-13
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PTI2A |  | Philippe PHILIS | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-14
Y. PARRA | CDD | T0 validé | RAM05 |  | Philippe PHILIS | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 2020-11-04
L. BISCROMA | INT | T0 validé | ROM06-ASP06 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-01
F. Lozano | INT | T0 validé | ROQ13-AU213 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-05-07 |  | STAND BY
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | RQU06 |  | Philippe PHILIS | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | [7 empty] | 2021-03-29
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SAL05 |  | Philippe PHILIS | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | SAR2A |  | Philippe PHILIS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-08
R. SERVY | INT | T0 validé | SAT78-MTG95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-29 | 2020-06-17 | 2020-06-22
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | SAU06 |  | Philippe PHILIS | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2020-11-04
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | SFL2B |  | Philippe PHILIS | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-10-02
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-BLDY0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 2019-03-25
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-BLER0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-02 | 2019-03-11 | 2019-03-12
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-HERM0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-23 | 2019-03-29 | 2019-03-29
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-PROV0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-08
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SLC05 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SLI04 |  | Philippe PHILIS | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-12
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SNE83 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-16
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SNE83 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-16
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | SOL2A |  | Philippe PHILIS | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-13
L. BISCROMA | INT | T0 validé | SOP06-VAU06 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018-08-08
L. BISCROMA | BO | T0 validé | SPE2B |  | Philippe PHILIS | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20
F. Lozano | INT | T0 validé | THO84-GAD84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | [11 empty] | Attente attachement
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | TOE06 |  | Philippe PHILIS | 2020-07-30 | 2020-08-03 | 2020-08-05
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | TRA2B |  | Philippe PHILIS | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-04
Y. PARRA | CDD | T0 validé | TYA83 |  | Philippe PHILIS | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31
L. BISCROMA | BO | T0 validé | UR62B |  | Philippe PHILIS | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17
F. Lozano | INT | Attente prise en charge | VLO84-ANS84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-02-12
Y. PARRA | CDD | T0 validé | VRR83 |  | Philippe PHILIS | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-13
|  |  | 83019-013-01 | [10 empty] | 2021-05-31
|  |  | POPAIX113 | [10 empty] | 2021-05-18

## Feuil1
| Plan d'aiguillage | Plan tirage | QUEST | RAC | TFX | APD GC | DOE GC | DOE IMM | NETGEO | Prérequis | Commentaire
83103_001_01 | 2021-04-13
05061_006_01 | 2021-04-13

## Feuil2
Nom/BTS/NRA
04019_001_01
04039_007_01
04102_001_01
04173_002_02
04200_001_02
04205_001_01
04226_003_01
04230_002_01
05023_004_05
05046_002_01
05058_001_01
05061_012_01
05061_006_01
05061_013_05
05119_001_01
05121_001_02
05162_001_04
06006_004_05
06023_001_01
06023_002_01
06023_003_02
06029_002_06
06029_044_04
06032_004_01
06041_001_01
06062_001_01
06064_005_02
06067_001_01
06067_001_01
06069_007_01
06069_010_03
06069_015_01
06069_020_03
06079_005_06
06083_015_03
06084_006_01
06085_015_01
06088_001_01
06088_008_01
06088_021_10
06088_043_05
06088_070_05
06088_096_03
06088_126_01
06088_146_01
06088_150_01
06089_002_01
06095_003_01
06104_002_02
06105_001_02
06112_001_01
06120_002_01
06138_002_01
06149_002_05
06149_003_01
06149_003_01
06149_010_01
06151_003_01
06155_002_01
06155_006_03
06159_001_01
06159_002_01
13005_009_01
13009_002_01
13015_006_01
13032_004_01
13050_005_01
13050_005_01
13076_002_08
13080_001_02
13080_003_04
13086_004_01
13091_004_01
13091_004_01
13091_005_01
13111_002_01
13201_011_05
13201_016_01
13201_016_01
13201_018_01
13202_002_06
13202_008_01
13202_009_01
13202_010_01
13206_017_01
13206_017_01
13207_016_01
13207_016_01
13209_016_05
13209_024_01
13210_021_01
13211_001_08
13211_006_07
13212_023_01
2A004_003_03
2A004_005_02
2A004_021_01
2A004_024_01
2A006_004_01
2A006_008_01
2A040_002_01
2A041_007_02
2A085_003_01
2A114_002_01
2A127_002_01
2A130_003_03
2A247_010_01
2A247_011_01
2A247_013_01
2A269_003_01
2B029_002_01
2B033_006_03
2B033_013_01
2B033_019_01
2B034_002_01
2B034_002_01
2B037_001_01
2B043_001_01
2B050_006_01
2B074_001_01
2B148_003_01
2B152_002_01
2B223_004_01
2B298_001_01
2B342_004_02
51454_015_04
51454_059_01
77096_002_01
77201_001_01
77305_004_01
77394_001_02
77491_001_01
77491_002_01
78015_004_01
78043_007_01
78043_008_01
78107_002_03
78118_003_01
78133_004_01
78164_004_01
78172_001_26
78172_011_01
78242_005_01
78291_002_12
78418_005_01
78423_008_01
78423_009_01
78423_011_01
78423_012_01
78455_007_01
78490_010_01
78624_003_11
78640_012_01
78642_002_08
83009_004_01
83018_001_01
83023_005_01
83025_001_01
83033_001_01
83034_002_01
83034_006_01
83047_009_01
83047_011_02
83048_006_03
83050_010_01
83053_001_01
83061_016_08
83062_002_04
83062_004_03
83069_009_05
83069_025_01
83069_028_02
83070_012_01
83081_002_01
83082_003_01
83101_003_01
83107_003_01
83107_014_01
83108_003_01
83112_010_03
83115_002_04
83115_006_01
83115_013_01
83115_016_01
83119_011_01
83124_002_01
83129_001_01
83129_004_01
83129_008_02
83131_002_01
83137_009_04
83137_011_05
83137_032_01
83144_013_01
83149_001_01
84008_001_03
84020_003_01
84031_007_02
84031_012_01
84047_001_01
84069_001_01
84070_002_01
84089_004_01
84147_002_01
91689_004_01
94003_002_06
94003_007_01
94003_008_01
94004_008_06
94017_024_01
94018_002_13
94018_012_01
94019_007_06
94021_015_06
94028_024_01
94028_027_01
94033_021_03
94034_004_06
94034_008_03
94037_004_01
94042_003_08
94042_004_04
94043_011_01
94044_001_03
94052_009_01
94054_006_01
94059_003_01
94065_004_01
94067_005_01
94068_013_12
94068_014_05
94068_015_04
94068_020_01
94068_024_01
94068_025_01
94069_010_01
94071_007_27
94073_009_01
94073_010_01
94073_011_01
94073_014_03
94073_016_01
94075_005_10
94076_018_02
94078_010_02
94079_002_10
94079_009_01
94080_014_26
95052_002_01
95078_001_01
95166_001_01
95199_007_02
95218_003_01
95277_008_11
95328_002_01
95370_001_01
95428_007_04
95436_001_02
95459_002_01
95487_005_10
95500_003_01
95504_003_01
ALA2A
ANN04
ANV2B
ARG05
ARL13-ACR13
AX113
BAR04
BLI06
BNX84
BOB13-LUY13
BOC2A
BOU06
BRE06
C5A2A
CAA13
CAB06
CAL2B
CAS06
CAU2A
CAV84-PLO13
CAV84-VIG84
CGE05
CH-ST-CHEV0100
CLE95
CNJ83
CNT06
CRJ95-HAZ95
CVO2A
CVO2A-SUD2A
Dévoiement CDD SCY83
ESP05
ETI06
EVX04
FIG2A
FLA83-P9U83
FOL2B
FON06
GAD84-SAA84
GAT06-CRS06
GAT06-CRS06
GC 94004_006_08
GRE06
GUI05
H3V04
HAA2B
HAZ95-BSY95
HRO06
HSU06
ISO06
LAE04
LAG05
LAN06
LEB04
LEL04
LLA83-CVE83
LLV83-MOF83
LRE83
LRM06
LUM13
LUR2B
MEN84
MEU77-CHA77
MFV84
MIO2B
MOF83
Montjay
MPE13
MPE13-POP_MARSEILLE
NAG77-GRN77
NEU95
NIC06
NRO-06-004
NRO-06-005
NRO-06-007
NRO-06-010
NRO-06-016
NRO-06-021
NRO-06-026
NRO-06-027
OLL83
P2T84
P7G2A
P9U83
PAT2B
PCR06
PET84-TDA84
PEY06
PIT2B
POM94-NSG93
PON06
POP_AIX-AX113
POP_AIX-AX213
POP_JOINVILLE-BSB94
POP_MARSEILLE-GAR13
POP_MARSEILLE-SAN13
POP_MARSEILLE-SJU13
PRA04
PTI2A
RAM05
ROM06-ASP06
ROQ13-AU213
RQU06
SAL05
SAR2A
SAT78-MTG95
SAU06
SFL2B
SF-ST-BLDY0001
SF-ST-BLER0001
SF-ST-HERM0001
SF-ST-PROV0001
SLC05
SLI04
SNE83
SNE83
SOL2A
SOP06-VAU06
SPE2B
THO84-GAD84
TOE06
TRA2B
TYA83
UR62B
VLO84-ANS84
VRR83