## export_projets_2021-06-01-12-51
CDT | Projet | Etat | Nom/BTS/NRA | Etat FM (BTS) | Presta | Création | T0 aiguillage | Fin étude
F. Lozano | BO | T0 validé | VIE84 |  | Philippe PHILIS | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-25
F. Lozano | BO | T0 validé | SIV84 |  | Philippe PHILIS | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-25
L. BISCROMA | INT | T0 validé | POP_NICE-CRS06 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-05-19 | 2021-05-24 | 2021-06-04
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83019_013_01 | Proche OK M3 | Philippe PHILIS | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-05-17
A. Rouillon | BTS | T0 validé | 51454_015_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-04
A. Rouillon | BTS | T0 validé | 51454_059_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-02
A. MESSAOUDI | BTS | Attente prise en charge | 77201_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-01-27 | 2018-04-09 | 2018-04-26
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77305_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-05
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77394_001_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77491_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2019-02-11 | 2019-02-12
A. MESSAOUDI | BTS | T0 validé | 77491_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-21
Y. PARRA | RIP | T0 validé | 83125VKH |  | Philippe PHILIS | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14
Y. PARRA | RIP | T0 validé | 83115VXJ |  | Philippe PHILIS | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14
Y. PARRA | RIP | T0 validé | 83071VJC |  | Philippe PHILIS | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-14
Y. PARRA | RIP | T0 validé | 83049VXX |  | Philippe PHILIS | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15
Y. PARRA | RIP | T0 validé | 83016VJQ |  | Philippe PHILIS | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15
Y. PARRA | CDD | T0 validé | FRE05 |  | Philippe PHILIS | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 2021-04-14
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-018 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-05
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83103_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-03-31
Y. PARRA | CDD | T0 validé | NEF05 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-04-02
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78015_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-08 | 2020-05-27 | 2020-05-27
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78043_007_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 2020-07-01
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84054_007_05 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-28
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05092_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05059_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-03-26
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05124_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-01
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05061_006_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 2021-04-02
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | RQP06 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-24
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78043_008_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-06-26
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | ISO06 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-03-17
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05061_013_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-03-24
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SNE83 |  | Philippe PHILIS | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-16
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83149_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-25
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B034_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13206_017_01 | En cours M3 | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-31 | 2021-03-31
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13091_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-04-05 | 2021-04-07
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_016_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 2021-03-16
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13207_016_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-03-05 | 2021-05-03 | 2021-05-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06149_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08
L. BISCROMA | INT | T0 validé | GAT06-CRS06 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-17
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13050_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-04-05 | 2021-04-05
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06067_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-08
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78107_002_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 2020-08-18
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B033_013_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-24
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06023_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0000-00-00
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06023_003_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0000-00-00
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06151_003_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18
L. BISCROMA | INT | T0 validé | ROM06-ASP06 | Ready | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-01
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06006_004_05 | Ready | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-01
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_008_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-23
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06105_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_020_03 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_043_05 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 2021-02-24
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04039_007_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 2021-02-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_146_01 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04200_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-17
Y. PARRA | CDD | T0 validé | SLI04 |  | Philippe PHILIS | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2021-02-12
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78108_002_08 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 2021-04-05
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | CAL2B |  | Philippe PHILIS | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-05
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B033_006_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06149_002_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-02-01
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78118_003_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 2020-07-02
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B050_006_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-20
I. Meharek | INT | T0 validé | ARL13-ACR13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-11 | 2021-02-11 | 2021-02-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83053_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-18
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83023_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 2021-01-15
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06083_015_03 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-026 |  | Philippe PHILIS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11
F. Lozano | CDD | T0 validé | MEN84 |  | Philippe PHILIS | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 2021-01-06
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78133_004_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 2020-05-18
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84047_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-12-11 | 2021-01-04 | 2021-01-05
Y. PARRA | BTS | Attente prise en charge | 83137_011_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-11
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_011_05 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 2020-12-21
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83137_032_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2020-12-11
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78164_004_01 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2020-05-05 | 2020-05-12 | 2020-05-12
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06112_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13032_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 2020-12-30
F. Lozano | INT | T0 validé | CAV84-VIG84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-08
F. Lozano | INT | T0 validé | CAV84-PLO13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-12-01
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78171_003_02 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-31
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84008_001_03 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-24
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13211_006_07 | Ready | Philippe PHILIS | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2020-11-19
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78172_001_26 | Ready | Sebastien GELSI | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-10
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78242_005_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 2020-06-19
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78291_002_12 | Intégré | Sebastien GELSI | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-05
Y. PARRA | CDD | T0 validé | RAM05 |  | Philippe PHILIS | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 2020-11-04
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78418_005_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 2020-01-28
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78423_009_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2019-12-02 | 2020-02-10 | 2020-02-10
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | SAU06 |  | Philippe PHILIS | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2020-11-04
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78455_007_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-19 | 2020-06-25 | 2020-06-26
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83144_013_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-16 | 2020-10-25 | 2020-10-26
F. Lozano | INT | Attente prise en charge | VLO84-ANS84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19
F. Lozano | BTS | Attente prise en charge | 84147_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-13
F. Lozano | BTS | Attente prise en charge | 84070_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-12
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06064_005_02 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-12
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06159_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-05
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_150_01 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-10-01 | 2020-10-05 | 2020-10-07
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06120_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-09-28
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13076_002_08 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 2020-10-02
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13211_001_08 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 2020-09-28
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78490_010_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-06-11 | 2020-06-24 | 2020-06-24
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-027 |  | Philippe PHILIS | 2020-09-01 | 2020-09-07 | 2020-09-07
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83034_006_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78624_003_11 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-01
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13080_003_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-24
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13212_023_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-004 |  | Philippe PHILIS | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_126_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | HSU06 |  | Philippe PHILIS | 2020-07-30 | 2020-08-03 | 2020-08-05
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | TOE06 |  | Philippe PHILIS | 2020-07-30 | 2020-08-03 | 2020-08-05
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_002_06 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78640_012_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 2020-09-03
R. SERVY | BTS | T0 validé | 78642_002_08 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-02
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84069_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 2020-07-10
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_007_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84031_012_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 2020-07-02
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 91689_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-17
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94003_002_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 2019-07-29
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94004_008_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-01-10 | 2020-01-16 | 2020-01-16
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94021_015_06 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2019-12-30
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94028_024_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-02-03
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83119_011_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94028_027_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 2020-11-16
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94033_021_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 2019-12-09
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94034_008_03 | M3 Validée | Sebastien GELSI | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 2020-05-13
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A006_008_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_009_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13202_008_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13201_018_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 2020-06-18
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83108_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94037_004_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-23
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94042_004_04 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94044_001_03 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-10-19
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13111_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 2020-05-20
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06084_006_01 | Abandonné | Philippe PHILIS | 2020-05-16 | 2020-05-18 | 2020-05-20
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94046_012_19 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-17
I. Meharek | INT | T0 validé | POP_AIX-AX113 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16
I. Meharek | INT | T0 validé | POP_AIX-AX213 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-12 | 2020-06-12 | 2020-06-19
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94055_004_09 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 2021-05-06
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06104_002_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-11
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06041_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-11
A. BEN MOHAMED | GC | T0 validé | 94059_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-02-04
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94065_004_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 2020-11-16
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13091_005_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 2020-06-05
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13009_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 2020-06-08
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83047_011_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94067_005_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-05-27
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06029_044_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-04-22 | 2020-04-26 | 2020-04-28
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_013_12 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-12
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13210_021_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-04-27
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_014_05 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 2019-09-11
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_020_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19
Y. PARRA | INT | T0 validé | LLA83-CVE83 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-17
Y. PARRA | INT | T0 validé | FLA83-P9U83 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-01
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06155_006_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83069_028_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_024_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-11 | 2019-12-16 | 2019-12-17
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94068_025_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 2019-04-17
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13209_024_01 | Abandonné | Philippe PHILIS | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-04
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13209_016_05 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-04
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_070_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-27
Y. PARRA | CDD | T0 validé | OLL83 |  | Philippe PHILIS | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83061_016_08 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94069_010_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-06-15
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94071_007_27 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 2020-05-07
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_009_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-02-28 | 2020-03-11 | 2020-03-11
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B043_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83112_010_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_014_03 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 2020-07-27
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_096_03 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2020-01-30
F. Lozano | INT | T0 validé | POP_MARSEILLE-SAN13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-28 | 2020-02-10 | 2020-02-12
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94073_016_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-01-13 | 2020-01-21 | 2020-01-22
F. Lozano | INT | T0 validé | POP_MARSEILLE-SJU13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-21 | 2020-01-27 | 2020-01-27
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84089_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-17 | 2020-02-03 | 2020-02-05
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84031_007_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-01-28
F. Lozano | INT | T0 validé | POP_MARSEILLE-GAR13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-01-27
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94075_006_04 | M3 Validée | Sebastien GELSI | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 2021-05-05
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94076_018_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-26
C. SIMPLOT | BTS | T0 validé | 94079_002_10 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-04-01
A. BEN MOHAMED | BTS | T0 validé | 94080_014_26 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 0000-00-00
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95052_002_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2020-09-30
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95078_001_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-11-10 | 2020-11-15 | 2020-11-18
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95166_001_01 | Travaux en cours | Sebastien GELSI | 2020-12-21 | 2020-12-27 | 2020-12-29
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95199_007_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-01-23 | 2020-02-08 | 0000-00-00
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95218_003_01 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2020-10-29 | 2020-10-31 | 2020-11-02
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95277_008_11 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 2019-09-10
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95328_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 2019-12-06
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13005_009_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-05
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95370_001_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04205_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05119_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04102_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25
Y. PARRA | GC | T0 validé | Dévoiement CDD SCY83 |  | Philippe PHILIS | 2019-11-12
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-010 |  | Philippe PHILIS | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 2019-11-07
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95428_007_04 | En cours M3 | Sebastien GELSI | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 2019-12-31
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_015_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-10-24
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06023_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-10-24
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83048_006_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-021 |  | Philippe PHILIS | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-11
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-007 |  | Philippe PHILIS | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-04
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-005 |  | Philippe PHILIS | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-04
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95436_001_02 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 2020-05-05
L. BISCROMA | RIP | T0 validé | NRO-06-016 |  | Philippe PHILIS | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 2019-09-30
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83107_014_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_021_10 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2019-09-26
L. BISCROMA | CDD | T0 validé | PON06 |  | Philippe PHILIS | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-16
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95459_002_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-09
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95487_005_10 | Ok pour construire | Sebastien GELSI | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-02-01
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95500_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83070_012_01 | M3 Validée | Philippe PHILIS | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-26
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05058_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-23
M. DONOT | BTS | T0 validé | 95504_003_01 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2020-01-07
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | CH-ST-CHEV0100 |  | Sebastien GELSI | 2019-02-28 | 2019-03-11 | 2019-03-12
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_006_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23
M. DONOT | CDD | T0 validé | CLE95 |  | Sebastien GELSI | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 2020-07-03
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05162_001_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-15
M. DONOT | INT | T0 validé | CRJ95-HAZ95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-06 | 2020-11-28 | 2020-11-30
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83069_025_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24
Y. PARRA | BO | Attente prise en charge | H3V04 |  | Philippe PHILIS | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24
M. DONOT | INT | T0 validé | HAZ95-BSY95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-06-02 | 2020-06-07 | 2020-06-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04230_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-09
A. MESSAOUDI | INT | Attente prise en charge | MEU77-CHA77 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-05-14 | 2018-05-28
A. MESSAOUDI | INT | Attente prise en charge | NAG77-GRN77 | Intégré | Sebastien GELSI | 2019-02-03 | 2018-03-26 | 2018-04-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A085_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-27 | 2019-04-08 | 2019-04-09
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06088_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 2019-04-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06089_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 2019-04-03
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83009_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-28
M. DONOT | CDD | T0 validé | NEU95 |  | Sebastien GELSI | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20
A. BEN MOHAMED | INT | T0 validé | POP_JOINVILLE-BSB94 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-12-03
R. SERVY | INT | T0 validé | SAT78-MTG95 | Intégré | Sebastien GELSI | 2020-05-29 | 2020-06-17 | 2020-06-22
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06069_010_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 2019-03-20
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06155_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 2019-03-27
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83034_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-18
Y. PARRA | CDD | T0 validé | GUI05 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12
Y. PARRA | CDD | T0 validé | ARG05 |  | Philippe PHILIS | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-BLDY0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 2019-03-25
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-BLER0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-02 | 2019-03-11 | 2019-03-12
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-HERM0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-23 | 2019-03-29 | 2019-03-29
A. MESSAOUDI | RIP | T0 validé | SF-ST-PROV0001 |  | Sebastien GELSI | 2019-03-24 | 2019-04-08 | 2019-04-08
M. DONOT | RIP | T0 validé | VOFI-BEAO |  | Sebastien GELSI | 2021-05-11 | 2021-05-16 | 2021-05-17
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-LUZA |  | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-MAGV |  | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0000-00-00
V. DIBOUT | RIP | T0 validé | VOFI-MESO |  | Sebastien GELSI | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06079_005_06 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-12-31 | 2019-01-02 | 2019-01-04
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B223_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20
L. BISCROMA | BO | T0 validé | HAA2B |  | Philippe PHILIS | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30
L. BISCROMA | BO | T0 validé | FOL2B |  | Philippe PHILIS | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83082_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_016_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09
L. BISCROMA | BO | T0 validé | HRO06 |  | Philippe PHILIS | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-10
L. BISCROMA | BO | T0 validé | SPE2B |  | Philippe PHILIS | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_013_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17
L. BISCROMA | BO | T0 validé | C5A2A |  | Philippe PHILIS | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17
L. BISCROMA | BO | T0 validé | UR62B |  | Philippe PHILIS | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83018_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-30
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A127_002_01 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06138_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-09-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A269_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 2018-08-28
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06149_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 2018-08-29
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83129_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-28
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B342_004_02 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-08-27
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06032_004_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-01
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06029_002_06 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06095_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-10 | 2018-07-16 | 2018-07-16
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 06085_015_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-07-10 | 2018-07-16 | 2018-07-18
F. Lozano | CDD | T0 validé | CAA13 |  | Philippe PHILIS | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-11
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83107_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83047_009_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-03
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A247_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-06-27
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_024_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-06-28
F. Lozano | BTS | T0 validé | 13080_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-20 | 2018-07-02 | 2018-07-06
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83062_002_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83025_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04226_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-11
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B029_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-28
F. Lozano | INT | T0 validé | GAD84-SAA84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-05-29 | 2018-06-06
F. Lozano | INT | T0 validé | PET84-TDA84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 2018-06-12
F. Lozano | INT | T0 validé | MPE13-POP_MARSEILLE | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-05-28
I. Meharek | INT | T0 validé | BOB13-LUY13 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-17 | 2018-06-18 | 2018-06-26
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13015_006_01 | Intégré | Jean Claude Meru | 2018-05-17 | 2018-06-17 | 2018-06-20
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05046_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-17
I. Meharek | CDD | T0 validé | MPE13 |  | Jean Claude Meru | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-05-21
F. Lozano | INT | T0 validé | ROQ13-AU213 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-05-07
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A130_003_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-25
F. Lozano | CDD | T0 validé | LUM13 |  | Philippe PHILIS | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-18
F. Lozano | CDD | T0 validé | BNX84 |  | Philippe PHILIS | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-09
F. Lozano | CDD | T0 validé | MFV84 |  | Philippe PHILIS | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-05
F. Lozano | BTS | T0 validé | 84020_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 2018-04-17
F. Lozano | CDD | T0 validé | P2T84 |  | Philippe PHILIS | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28
F. Lozano | INT | T0 validé | THO84-GAD84 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-30
I. Meharek | BTS | T0 validé | 13086_004_01 | Intégré | Jean Claude Meru | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-03-20
F. Lozano | CDD | T0 validé | AX113 |  | Philippe PHILIS | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-23
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83069_009_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-12 | 2018-02-15
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_021_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_003_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83050_010_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A041_007_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-26
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A040_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 04173_002_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 04019_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83101_003_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-14 | 2018-02-19 | 2018-02-22
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A247_013_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-20
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A004_005_02 | Travaux en cours | Philippe PHILIS | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-02-01
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83033_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-29
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B148_003_01 | Ok pour construire | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-26
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83129_008_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-23
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83129_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-31
Y. PARRA | CDD | T0 validé | CGE05 |  | Philippe PHILIS | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 2018-01-17
L. BISCROMA | INT | T0 validé | CVO2A-SUD2A |  | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2018-01-11
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2A247_011_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2018-01-10
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83081_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-14 | 2018-01-02 | 2018-01-04
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05023_004_05 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-08 | 2018-01-08 | 2018-01-10
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05121_001_02 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-11
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83124_002_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-13
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83062_004_03 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-12
L. BISCROMA | BTS | T0 validé | 2B037_001_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2017-12-04
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 83115_002_04 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 2017-12-05
Y. PARRA | BTS | T0 validé | 05061_012_01 | Intégré | Philippe PHILIS | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21